## Задача 1
1. Определение критического пути сетевого графика с помощью Поиска решения.
| F= | 39
Ограничения
0 | X12= | 0
1 | X13= | 0 | 1 | = | 1 | 1
2 | X14= | 1 | 0 | = | 0 | 3
3 | X24= | 0 | 0 | = | 0 | 5
4 | X25= | 0 | 1 | = | 1 | 8
5 | X34= | 0 | 2.2204e-16 | = | 0 | 4
6 | X36= | 0 | 0 | = | 0 | 6
7 | X45= | 1 | 0 | = | 0 | 7
8 | X46= | 0 | 0 | = | 0 | 2
9 | X47= | 0
10 | X58= | 1
11 | X67= | 0
12 | X68= | 0
13 | X78= | 0
| Критический путь = |  | 39 | . полный путь максимальной протяженности
| Путь: |  | 1-4-5-8

## Задача 2
2. Оптимизация комплекса операций по времени
Решение задач путём затрат дополнительных средств
То12 | То13 | Тн23 | То23 | Тн24 | То24 | Тн35 | То35 | Тн45 | То45 | Тн34 | То34 | Тн56 | То56 | X12 | X13 | X23 | X24 | X35 | X45
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18 | x19 | x20
|  | x4-x3 |  | x6-x5 |  | x8-x7 |  | x10-x9 |  | x12-x11 |  | x14-x13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 20 | 10 | 21.1 | 11.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 21.1 | 31.1 | 25.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0
10 | 20 | 11.1 |  | 14 |  | 0 |  | 10 |  | 6 |  | 0
>= | >= | >= |  | >= |  | >= |  | >= |  | >= |  | >=
6 | 12 | 5 |  | 6 |  | 0 |  | 10 |  | 4 |  | 0
Проверка на завершенность прошлой работы
x3-x1 |  | 0 | >= | 0
x5-x1 |  | 1.1 | >= | 0 |  | 10 | = | 10 | F=
x9-x2 |  | 1.1 | >= | 0 |  | 20 | = | 20 | 31.1
x9-x4 |  | 0 | >= | 0 |  | 12 | = | 12
x7-x2 |  | 5.1 | >= | 0 |  | 14 | = | 14
x7-x4 |  | 4 | >= | 0 |  | 16 | = | 16
x11-x6 |  | 0 | >= | 0 |  | 6 | = | 6 | Комплекс операций выполнится за |  |  |  | 31.1 | дня
x11-x8 |  | 0 | >= | 0
x13-x10 |  | 0 | >= | 0 |  | C |  |  |  | Первое число - t(ij) - продолжительность выполнения работ
x13-x12 |  | 0 | >= | 0 |  | 10 | <= | 10 |  | Второе число - d(ij) - минимальное возможное время | [7 empty] | сетевой график
Время выполнения работ:
t'(ij) = t(ij) * (1 - k(ij) * x(ij)) |  |  |  |  | C= |  | 10
Зависимость выполения работ от средств
t12= | 10 |  | d12= | 6 |  | k12= | 0.02
t13= | 20 |  | d13= | 12 |  | k13= | 0.04
t23= | 12 |  | d23= | 5 |  | k23= | 0.03
t24= | 14 |  | d24= | 6 |  | k24= | 0.06
t35= | 16 |  | d35= | 10 |  | k35= | 0.05
t45= | 6 |  | d45= | 4 |  | k45= | 0.01

## Задача 3
3.Оптимизация комплекса операций по стоимости
d(ij) - продолжительность выполнения работ проекта в срочном режиме | [8 empty] | Требуется оптимизировать проект по стоимости при директивном сроке T0 = 17
C(ij, max) - стоимость выполнения работ в срочном режиме
t(кр) - критическое время выполнения проекта | [8 empty] | Сетевой график оптимизируемого по стоимости проекта
C(0) - критическая стоимость выполнения проекта
k(ij) - коэффициент дополнительных затрат для работы
t(кр) <= t0
t(ij) = t(j) - t(i)
| Параметры | Работа | [7 empty] | T12О | T13О | Т23Н | Т23О | Т24Н | Т24О | Т35Н | Т35О | Т45Н | Т45О
|  | (1,2) | (1,3) | (2,3) | (2,4) | (3,5) | (4,5) |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10
| d(ij) | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |  |  | Т12О = Т12Н | Т13О = Т13Н | x4-x3 |  | x6-x5 |  | x8-x7 |  | x10-x9
| C(ij)max | 35 | 22 | 45 | 32 | 24 | 65 |  |  | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 14 | 11 | 17 | 14 | 17
| k(ij) | 2 | 1.5 | 8 | 6 | 3 | 2.5 |  |  | 2 | 11 | 9 |  | 12 |  | 6 |  | 3
[10 empty] | >= | >= | >= |  | >= |  | >= |  | >=
Проверка на завершенность прошлой работы |  |  |  | T0 | [5 empty] | 2 | 4 | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 3
| Т35О | 17 | <= | 17 |  |  | F= | 140.5
| Т45О | 17 | <= | 17 |  |  | с12= | 35
[7 empty] | с13= | 11.5
| x5-x1 | 0 | >= | 0 |  |  | с23= | 21
| x3-x1 | 0 | >= | 0 |  |  | с24= | -16
| x7-x2 | 0 | >= | 0 |  |  | с35= | 24
| x9-x6 | 0 | >= | 0 |  |  | с45= | 65
| x7-x4 | 0 | >= | 0
1
2
4
5
3